**راهنمای تکمیل فرم های پذیرش**

1. با توجه به اینکه طرف قرار داد مرکز رشد، در دوره رشد، شخصیت حقوقی و نه حقیقی می باشد، لذا تسهیلات تخصیص یافته به شرکت تعلق می گیرد.بنابراین در صورتیکه دارندگان حق امضاء عینا پیشنهاد دهندگان طرح و مالکان معنوی طرح نباشند لازم است نسبت به تفویض امتیازات طرح به نام شرکت اقدام نمایند. لذا لازم است در انتخاب اعضای اصلی شرکت و دارندگان حق امضاء دقت کافی به عمل آید.
2. عنوان ایده:با توجه به اینکه فرآیند اجرای طرح توسط ناظرین متخصص بصورت دوره ای مورد ارزیابی فنی و تخصصی قرار می گیرد بهتر است عنوان طرح یا ایده تا جای ممکن بصورت شفاف و به همراه جزئیات لازم ذکر شده وازکلی گویی خودداری شود. همچنین پیشنهاد می شود درصورتیکه نتیجه نهایی ایده یا طرح چند محصول می باشد بهتر است بر روی محصول شاخص و مهم با توجیه اقتصادی بالا تاکید شود.
3. منظور از مدت زمان اجرای ایده، زمان مورد نیاز برای تبدیل ایده به محصول می باشد و فرآیند تجاری سازی جزء فاز بندی ومراحل اجرای طرح ذکر نشود. ***مدت زمان اجرای ایده حداکثر18 ماه می باشد.***
4. ***بحث بازاریابی و تجاری سازی طرح در مراحل فازبندی عنوان نشود.***
5. فازبندی اجرای طرح در 4 مرحله یا فاز تنظیم گردد.
6. مراحل فاز بندی:

فاز اول: اصلاح،تهیه نقشه، بررسی ،جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

فاز دوم: تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز

فاز سوم: مونتاژو تولید نمونه محصول

1. فاز چهارم: تست نمونه نهایی / اخذ تایدیه از مراکز ذی صلاح
2. در جدول بعد از فاز بندیوضعیت تقدم و تاخر و هم پوشانی فازها بر اساس ماه مشخص ومدیریت گردد
3. حداکثر اعتبار تخصیصی برای اجرای ایده 300 میلون ریال تحت عنوان اعتبار تحقیقاتی می باشد که طی ردیف های **1-15 تا 3-15** فرم AP بر آورد و پیش بینی شود.
4. جدول مربوط به مشاوره تخصصی صرفا برای مشاورانی قابل تکمیل هست که جزء هیئت موسسین و اعضای اصلی شرکت نباشند و مشمول پرداخت حق الزحمه شوند،هزینه مشاوره تخصصی نباید بیش از 20 درصد هزینه کل اجرای طرح باشد.
5. هزینه خرید مواد وتجهیزات لازم نباید برای تولید انبوه محصول در نظر گرفته شود بلکه تولید نمونه محصول مد نظر می باشد همچنین برای تولید محصول خرید تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی توجیه نداشته و حدالمقدور از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز مختلف استفاده گردد.
6. حداکثر اعتبار قابل پرداخت برای هزینه های پشتیبانی شرکت 200 میلیون ریال می باشد که در ردیف 7 فرم BP برآورد می شود.

آدرس ایمیل:eastp\_tabriz@yahoo.com شماره تماس:34265002 تلفنخانه:34265000